Оглавление

I. Проект информатизации школы……………………………….

1.1. Актуальность темы ………………………………………….      1

1.2 Анализ сложившейся ситуации………………………………..   3

II.Состояние информатизации  школы …………………………       5

2.1 Стратегия программы. ………………………………………….  8

2.2 Подготовительный этап………………………………………… 9

2.3 Основной этап ………………………………………………….  13

2.4 Аналитический этап………………………………………….…   20

- III.Заключение. Ожидаемые результаты………………………….    21

VI. Список литературы……………………………………………….... 24

«Настоящее время с необходимостью выдвигает требование развития синтетического мышления, напрямую связанного с освоением таких видов деятельности, как проектирование…»

В. В. Давыдов.

I. Проект информатизации  школы

I.Актуальность темы.

Необходимость модернизации педагогического образования определяется задачами, поставленными в концепции модернизации российского образования до 2010 года. Одной из заявленных проблем является недостаточная готовность учителей к использованию информационных технологий в процессе обучения  и воспитания школьников. С 2004 года в Пермской области реализуется федеральный проект «Информатизация  системы образования». Основной задачей, которого является создание единого информационного образовательного пространства совместно с высшей школой. «Проект ИСО впервые в явном виде пытается решать вопросы информатизации школы в тесной связи с повышением качества учебного процесса, изменением парадигмы образования, способов педагогической деятельности.[1]. Информатизация в контексте проекта понимается как изменение содержания, методов и организационных форм учебной работы с целью подготовки выпускников образовательных учреждений к условиям жизни в информационном обществе («обществе, основанном на знаниях»).» [1].

В федеральной целевой программе «Развитие единой образовательной информационной среды  на 2001-2005 год» подчеркивается, что развитие среды образования на основе использования информационных технологий и телекоммуникационных технологий становится важнейшим национальным приоритетом. В условиях динамично меняющегося мира, глобальной взаимозависимости и конкуренции большое значение имеет информатизация среды образования. Одним из главных аргументов в пользу актуальности данной темы, на мой взгляд, является необходимость подготовки всех участников образовательного процесса к жизни в информационном обществе, т.е. умении ориентироваться в информационных потоках, осуществлять обработку, поиск информации, используя при этом как традиционные средства, так и источники на цифровых носителях.

При этом необходимо помнить, что внедрение информационных и коммуникационных технологий в образование создает только  условия для повышения его качества, доступности. Реализация Программы информатизации не повысит качества образования, если будет забыт посредник между компьютером и учеником — учитель. Главным действующим лицом информатизации остается учитель, именно его деятельность будет определять скорость и направление процесса дальнейшей информатизации, ее влияние на качество и эффективность образования.

Информатизация — один из показателей конкурентоспособности общеобразовательного учреждения на рынке образовательных услуг.  Нет нужды никого сегодня убеждать в том, что, внедряя в повседневную деятельность образовательного учреждения компьютеры и Интернет- технологии, современные коммуникации, можно дать человеку  современное образование.  Качество же результатов образования повышается в том случае, если оно сопровождается позитивными изменениями в образовательных технологиях.

Развитие Марковской СОШ невозможно рассматривать вне контекста процессов информатизации.  Реализация  данного приоритетного направления позволит создать условия для повышения качества образовательных услуг. Под качеством образовательных услуг в широком смысле понимается соответствие условий образовательного процесса и образовательных результатов объективным требованиям общественной жизни и субъективным потребностям потребителя. Информационные технологии не являются  единственно возможными в педагогической деятельности. Но с помощью цифровых сред постоянно укрепляется мотивация сотрудников к инновационной деятельности, а это -  успех школы в целом. Таким образом, актуальность данной темы очевидна.

II. Анализ сложившейся ситуации.

Марковская школа является новостройкой. Она открыла двери своим ученикам в 1994 году. Чем отличается эта школа от других школ? Европейский внешний вид, большое количество комфортных кабинетов. Удаленность от города создает некоторую изолированность жителей  городка. Особенностью школы является то, что она расположена на территории военного городка. А это означает непостоянство ученического и учительского коллектива. Педагогический коллектив состоит преимущественно из жен военнослужащих или уволенных в запас офицеров. Средний возраст коллектива 35 лет, квалификационные категории имеют более половины педагогов школы. Хотелось бы отметит разнообразие географии ВУЗов, которые они окончили: от Дальнего Востока до Одессы, что позволяет говорить о разнообразии подходов, направление подготовки педагогов. За первые пять лет работы школы сменилось более 40 % учительского состава, за последние 4 года ежегодно состав меняется на 4-5% , т. е педагогический коллектив близок к стадии стабилизации. В учреждении  есть учителя стажисты, которые заинтересовано творчески работают и есть педагоги, чья деятельность началась только с приходом в нашу школу из-за частых переездов. В целом педагогический коллектив обладает больших потенциалом, это подтверждает результаты итоговой аттестации. 69.7% выпускников поступает в ВУЗы страны  и ближнего зарубежья. Сайт школы  в Сети и электронная почта – необходимые условия для поддержания контактов друг с другом и с учителями.

В военном городке с момента  открытия  школы работает библиотека, медиатека, читальный зал. На территории городка функционирует библиотека ГДО и госпиталя, которые не пополняли свой фонд с 1995 года, за исключением специализированной литературы. Информационные запросы учителей и учащихся удовлетворяются, в основном, в школе, т.к. она является основным культурно-просветительским центром образования.   На начальном этапе формирования современной системы информационного обеспечения учебного процесса на первый план выходят задачи технического характера: создание компьютерного парка, УМК.   На этом фоне состояние информатизации в Марковской СОШ можно оценивать как неудовлетворительное. Основную часть компьютерного парка  в то время составляли компьютеры  в 1994г. IBM – 386 (1 компьютер на 70 учащихся), которые не давали возможности ввести типовую операционную среду Windows ,  не проводились занятия в сети Интернет.

Расположение школы создает объективные предпосылки для информационной изолированности учителей:

- Учителя не всегда имеют возможность посещать библиотеку ДИМЦ, городские библиотеки, знакомиться с передовыми достижениями педагогической науки.

- Нет сотрудничества с преподавателями Вузов, училищ и техникумов.

- Редкая курсовая подготовка 1 раз в 5 лет.

- Не полное удовлетворение библиотечными работниками информационных запросов участников образовательного процесса.

- Отсутствие у  большинства учителей пользовательских навыков работы на ПК.

- Крайне медленное пополнение компьютерного парка, и его модернизация за счет средств федерального бюджета.

- Не практикуется получение дистанционного образования.

Таким образом, в школе, которая имеет статус сельской, необходимо создать все условия для полноценного развития детей, при которых они смогут получить хорошее образование, станут конкурентоспособными, приобретут качества необходимые для успешной самореализации в информационном обществе.

III. Состояние информатизации  школы.

- Общие сведения о школе

| Населенный пункт, в котором расположена школа Пермская обл. Чайковский р-он, п. Марковский Статус сельская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сменность |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Статистические данные |  |  |  |  | 2004-2005 г. |  | 2005- 2006 г. |  | 2006-2007 |
| Общая численность учащихся |  |  |  |  |  | 638 |  | 584 | 494 |
| Общее количество учебных помещений школы |  |  |  |  |  | 54 |  | 44 | 40 |
| Среднегодовая численность учителей |  |  |  |  |  | 75 |  | 63 | 59 |
| Среднегодовая численность администрации |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 |
| Количество преподавателей, имеющих высшее образование |  |  |  |  |  | 51 |  | 49 | 47 |
| Кол-во преподавателей, имеющих высшее пед.образвание |  |  |  |  | 48 |  | 43 |  | 40 |
| Количество учителей, имеющих высшую категорию |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 8 |
| Количество учителей, имеющих первую категорию |  |  |  |  |  | 39 |  | 35 | 37 |
| Количество учителей, имеющих вторую категорию |  |  |  |  |  | 25 |  | 23 | 21 |

- История школы                                                                        1994-2002 г

|  |  | Кол-во мест |
| --- | --- | --- |
| Рабочее место учителя | IBM-386 PX,40 MГц, RAM 8 MB,HDD 240 Mb | 1 |
| Рабочее место ученика | IBM-386 PX,40 МГЦ,RAM 256 MB,HDD, 240 Mb,HDD И FDD отсутствуют | 10 |
| Сеть | Novell NetWare , версия 3.12 | 11 |
| Принтер | EPSON L-1000 | 1 |

- Материально-техническая база                                  2004-2005г      2005-2006г        2006-2007г

| Общее количество | 15 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютерный класс | 11 | 12 | 14 |

- Распределение компьютеров в  школе по видам использования в учебном процессе

2004-2005г      2005-2006г          2006-2007г

| Общее количество | 15 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютерный класс | 11 | 13 | 15 |
| Медиатека, библиотека | 2 | 2 | 2 |
| Бухгалтерия, АХЧ, канцелярия | 3 | 3 | 5 |
| Учебная часть (диспетчерская) | - | 1 | 1 |
| Методическая часть | - | 1 | 1 |

- МТБ Медиатеки

|  | 2004-2005г. | 2005-2006г. | 2006-2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во видеозаписей | 120 | 130 | 150 |
| Общее кол-во слайд-альбомов | 30 | 30 | 33 |
| Энциклопедии и словари | 2 | 4 | 9 |
| Обучающие программы | 30 | 55 | 70 |
| Обучающие игры | 2 | 5 | 6 |
| Программы для работы с видео, звуком | 2 | 4 | 5 |
| Электронные тесты | 6 | 15 | 30 |

- Доля педагогических работников школы, прошедших специальную подготовку по использованию ИКТ в образовании:

2004-2005г      2005-2006г          2006-2007г

| Общее количество педагогических работников: | 75 | 63 | 59 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прошедших подготовку на базе ЦИКТ,ДИМЦ, ПОИПКРО | 1 | 5 | 8 |

- Количество учителей, использующих Интернет в учебно-воспитательном процессе, ИКТ-технологии на уроках

2004-2005г      2005-2006г        2006-2007г

| Общее количество пед.работников: | 75 | 63 | 59 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Количество учителей, использующих Интернет в учебно-воспитательном процессе | 2 | 16 |  |
| - ИКТ- на уроках | 8 | 16 |  |

- Использование функциональных возможностей ИКТ:

|  |  | Электронные адреса: |
| --- | --- | --- |
| Web-сайты | Представительство школы Представительство музея | markovo.boom.ru marcovski.school.land.ru markovo-musey.nm.ru |
| Точка доступа в Интернет | 2 рабочих места соединение через телефонную линию(модем): медиатека канцелярия | mediateka68@mail.ru |

- Участие в сетевых проектах, конкурсах

| Всероссийский конкурс «Патриоты России» | 6 место (Пермь) |
| --- | --- |
| Олимпиада «Компьютерная графика» | I,III места (Пермь) |
| Заочная школа « Информатика» | (7-8 классы,Пермь) |

- Количество ПК у учащихся в домашнем пользовании

| Начальная школа | 60 % |
| --- | --- |
| 5-8 классы | 80 % |
| 9-11 классы | 87% |

Цель проекта:

создание и развитие единого информационного пространства школы

Стратегия проекта. (Срок реализации программы – 4 года).

Для достижения поставленной цели выработаем траекторию движения к поставленной цели по 3 этапам:

- Подготовительный  -             2004 -2005 учебный год.

- Основной (внедренческий) - 2005 -2007 учебный год.

- Аналитический  –                   2007-2008 учебный год.

Выработаем задачи на каждом этапе реализации программы, определим ответственных лиц,  сроки исполнения, ожидаемый результат.

Фигуранты информационного взаимодействия.

Администрация

Ученики

Учителя

Родители

Под единым информационным пространством понимается совокупность следующих компонентов:

«информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, зафиксированные на соответствующих носителях информации;

организационных структур, обеспечивающих функционирование и развитие единого информационного пространства, в частности, сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации;

средств информационного взаимодействия граждан и организаций, обеспечивающих им доступ к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий — программно-технических средств и организационно-нормативных документов»[2].

Действия по реализации проекта.

I.Подготовительный этап.

- Цель: создание условий для поэтапного внедрения ИКТ в образовательный процесс

Задачи:

- Введение непрерывного курса информатики с 5-11 классы

- Подключение к Сети Интернет

- Развитие ресурсов и информационного фонда медиатеки

- Использование функциональных возможностей Сети

| Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Разработка положений, локальных актов. - Составление и утверждение плана работы медиатеки на 2005-2006 уч. год. - Защита проекта «Школьный информационный центр» - Пополнение информационного фонда в программе «Марк» - Пополнение и электронная каталогизация информационных фондов медиатеки, доведение информации до пользователей - Консультирование и техническая помощь для подготовки и при проведение уроков на базе медиатеки - Подключение ПК в медиатеке к сети Интернет. - Организация доступа преподавателей и учащихся к российским и глобальным информационным ресурсам - Участие в круглых столах, семинарах, конференциях - Создание коллекции презентаций, цифровых фильмов - Создание WEB-сайта школы и дальнейшее его сопровождение 11.Проведение обучающих семинаров для сотрудников на базе медиатеки и компьютерного зала. 12. Участие в пленарной конференции по ИКТ-технологиям. 13. Участие в сетевом туре Военно-спортивной игры «Зарница» 14. Обеспечение и проведение мероприятий с использованием ИКТ в летней оздоровительной компании. 15. Пополнение парка ПК. | Сентябрь 2004г. Сентябрь 2004г. Октябрь2004 г В течение года В течение года В течение года В течение года ноябрь 2004 год декабрь В течение года В течение года Январь, 2005 год 1 раз в четверть Апрель, 2005 год Июнь, 2005 год В течение года | Зинатова О.Р. Симанова Т.П. Марчук Н.В. Рубишевская В.В.-зав. библиотеки Рубишевская В.В. Кузьмина Т.И. Марчук Н.В. Марчук Н.В. Штайда С.Л. –гл.бухгалтер школы Марчук Н.В. Администрация школы, методист Марчук Н.В. Марчук Н.В. Учащиеся школы в рамках проектной деятельности Учащиеся 11 кл. Марчук Н.В. Марчук Н.В. Зинатова О.Р. Педагоги школы, администрация Зикеев А.А. Устькачкинцев Н.В. Марчук Н.В. Устькачкинцев Н.В. | Создание нормативной базы, календар-ных планов работы Создание проекта. Развитие базы медиатеки и библиотеки. Организация системы методической поддержки педагогов Доступ к ресурсам Интернета всем участникам образовательного процесса Равные возможности получения информации, информационная поддержка Обмен опытом, получение методической помощи в вопросах информатизации ОУ Развитие фонда медиатеки Виртуальное представительство школы Повышение ИКТ-компетентности педагогов Обмен опытом. Использование функциональных возможностей Сети. Использование возможностей ИКТ.(показ фильмов и т.д) Постепенная модернизация компьютерного парка. |

Результаты первого подготовительного этапа.

Реализацию подготовительного этапа информатизации школы можно считать выполненной на 90 %. Вопросы, связанные с использованием  ИКТ в учебно-образовательном процессе рассматривались в течение года на семинарах различного уровня. Возросла мотивации преподавателей к инновационной деятельности, увеличение количества учителей внедряющих в учебный процесс НИТ.

Подключение ПК в медиатеке к сети Интернет позволило создать свой электронный ящик. Состоялось   участие школьной команды в сетевом туре

«военно-патриотической игры «Зарница». Однако, Интернет доступен не всегда всем участникам образовательного процесса в удобное для них время. Причины этого – низкая скорость трафика и загруженность компьютера.

На базе медиатеки созданы три цифровых фильма о школе и её учащихся. С этой целью материалы архива на VНS кассетах  были «оцифрованы» через тюнер, наложено звуковое сопровождение.

В  медиатеке проводились  уроки с использованием ИКТ  в рамках предметных декад и систематически учителями информатики. Однако  количество таких уроков могло быть больше. Выявляя причины этого, можно выделить следующие моменты. Учителя ссылаются на загруженность и необходимость большой подготовки по времени к таким урокам. Трудности изменения мировоззрения, страх перед новой техникой – также являются тормозящими факторами. В течение года только 5% педагогов от общего количества использовали ИКТ в учебном процессе. Учителя школы принимали участие в пленарной конференции  «ИКТ- в обновлении содержания образования». На мой взгляд, возникла проблема: Как привлечь педагогов к использованию ИКТ в учебном процессе? Как учитель информатики оказываю  методическую помощь, участвую в семинарах по внедрению ИКТ в образовательный процесс, проводимых на базе ММЦ. (См. приложения 4-6).

II этап. Основной (2005 - 2007 учебный год).

Цель: развитие информационной культуры у всех участников образовательного процесса

Задачи:

- Наращивание информационно-технологической базы школы, обеспечивающей системное внедрение ИКТ в повседневную жизнь.

- Использование функциональных возможностей сети Интернет

- Развитие современных методов обучения на базе информационных технологий.

- Применение  новых информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе, в методической и экспериментальной работе.

| Содержание деятельности | Сроки |  | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое и информационное сопровождение |  |  |  |  |
| - Пополнение цифровых носителей, информирование учителей о новых поступлениях. - Пополнение библиотечного фонда в программе в программе «Марк SQL» - Утверждение приказа о создании школьной команды, положения о школьной команде по информатизации. - Создание школьной команды по внедрению процессов информатизации школы. - «Оцифрование»VHS кассет на диски, создание собственных цифровых фильмов. - Освоение и внедрение автоматизированных систем в управлении и сопровождении учебно-воспитательного процесса «Net Школа», «Хронограф Школа». 7. Создание архива адресов сайтов образовательных Интернет - ресурсов | В течение периода В течение всего периода Октябрь, 2006 год Октябрь, 2006 год В течение года Ноябрь,2006 год – апрель, 2007 год В течение года |  | Марчук Н.В. Рубишевская В.В. Кузьмина Т.И. Тараева Т.Н. Марчук Н.В. Марчук Н.В. Марчук Н.В. Завгородняя С.А. Симанова Т.П. Зинатова О.Р. Марчук Н.В. Рубишевская В.В. Скобелев А.А. | Развитие информационного фонда школы Разработка нормативной базы Распределение обязанностей и работа команды по развитию процессов информатизации Сохранение архива на цифровых носителях. Компьютеризация административно-управленческой работы Быстрая навигация в сети, поиск необходимой информации |
| Повышение квалификации |  |  |  |  |
| - Проведение обучающих семинаров, практикумов на базе школы, открытых уроков в контексте «ИКТ технологии в обновлении содержании образования» - Участие в курсовой подготовке учителей по внедрению ИКТ в учебный процесс (на базе ЦИКТ, ПОИПКРО, ДИМЦ. 3. Обучение педагогов на курсах «Интел – обучение для будущего». 4. Учёба педагогов на дистанционных курсах повышения квалификации 5. Участие в пленарной конференции южного куста Пермского края | В течение всего периода В течение всего периода Согласно графика В течение всего периода Апрель, 2007 год |  | Зинатова О.Р. Марчук Н.В. ДИМЦ, ММЦ, Тьюторская система обучения ММЦ | Повышение ИКТ -компетентности Освоение новых педагогических технологий. Использование возможностей ДО. Обмен опытом по обновлению содержания образования средствами ИКТ. |
| Техническое оснащение и обслуживание |  |  |  |  |
| - Введение в эксплуатацию кабинета ИКТ (10 рабочих мест) - Монтаж и введение в эксплуатацию ЛВС. 3.Координация работы в сети Интернет, контроль часов доступа. 4.Реанимация школьного радиоузла. | Октябрь, 2006г. Ноябрь, 2006 г В течение всего периода Январь – март, 2007 год |  | Инженер ЭВТ, Тараева Т.Н. Марчук Н.В. Тараева Т.Н. Фирма-подрядчик, Скобелев А.А. Марчук Н.В. Абидуллин Р.И. | Увеличение информационного пространства школы, количества уроков с использованием ИКТ. Создание информационного пространства школы Обеспечение доступа преподавателей и учащихся к глобальным информационным ресурсам Увеличение доли получаемой информации с помощью звукового канала восприятия |
| Организационное обеспечение проектов и программ |  |  |  |  |
| 1. Продолжение работы на тему « PR-деятельность учебного заведения» 2.Стимулирование педагогов-новаторов, использующих систематически ИКТ в педагогической деятельности. | В течение всего периода В течение всего периода |  | Симанова Т.П. Марчук Н.В. Тараева Т.Н | Повышение престижа школы Материальные и другие способы поддержки педагогов, использующих НИТ. |
| Участники образовательного процесса (ученики, родители). |  |  |  |  |
| - Ведение непрерывного курса «Информатика» в начальной школе в рамках программы «Школа – 2100» - Введение в старшем звене элективных курсов, спецкурсов, ориентированных на повышение информационной культуры и навыков проектной деятельности. - Обеспечение свободного доступа учащимся к цифровым ресурсам информационного фонда школы, образовательному Интернету. 4. Развитие в сети дополнительного образования, направления связанного с компьютерными технологиями 5. Участие школьной команды в сетевом туре конкурса «Компьютерная графика и анимация» 6. Участие в конкурсе «Лучшие сайты образовательных учреждений». 7.Организовать доступ родителей к открытой информации школы, представленной в Интернет. |  | В течение всего периода Октябрь- май февраль, 2007 г апрель, 2007 год В течение всего периода | Учителя ОИВТ Симанова Т.П. Марчук Н.В. Смирнова С.Н Репникова С.Н. Марчук Н.В. Скобелев А.А. Рубишевская В.В. Кузьмина Т.И. «ЮТЕКС» ШуваеваВ.Г. Марчук Н.В. Близнюк М.А. Репникова С.А. МарчукН.В. Репникова С.А. Близнюк М.А. Завгородняя С.А. Ученические активы | Формирование информационной культуры Привлечение большего количества детей для занятий, развитие пользовательских навыков; творческих способностей. Внедрение методов дистанционных конкурсов, олимпиад. Изучение WEB-технологий. Экономия времени, информированность родителей |

Результаты II этапа (на период сентябрь2006 год).

Наблюдается динамика роста учителей, внедряющих ИКТ в учебный процесс:

2004-2005 учебный год – 5% педагогов

2005-2006 учебный год – 10 % педагогов

2006-2007 учебный год -  13% (на начало года сентябрь – ноябрь)

2007-2008 учебный год  - 17 % (на начало года сентябрь – октябрь)

За 2005-2006 учебный год учителями  создано около 50 презентаций. Собран и систематизирован информационный материал по внеклассной деятельности школы, на педагогические советы, семинары, конкурсы и т.д.

На базе медиатеки создан цифровой фильм «Уголок России  - отчий дом», посвященный 50-летнему юбилею города Чайковского (компьютерный монтаж, «оцифровка» и наложение звука – Марчук Н.В и учащиеся 11-х классов). Данная работа удостоена Диплома и заняла 1 место в региональном туре  и  3 место в  г. Перми. Школьники принимали участие в сетевом туре олимпиады по компьютерной графике, где заняли призовые места.

Продолжается работа по обновлению компьютерного парка школы. Были получены новые ПК, что позволило обеспечить  рабочие места бухгалтерии, канцелярии, методический  службы и т.д.

Пополняется информационный фонд школы. Были приобретены новые ЦОР «Кирилла и Мефодия» – 14 штук. В течение года пополнение происходит за счет перезаписи дисков, кассет, сотрудничества с представителями  других школ. База данных на цифровых носителях ведется в среде Microsoft Office Access.

Созданы условия для профессионального общения учителей, что позволяет обозначать проблемы, выявлять совместно наиболее актуальные способы решения образовательных задач. Школьная команда по информатизации продолжит данное направление в работе. В неё войдут наиболее заинтересованные люди в освоении новых технологий, способные транслировать собственный опыт, оказывать помощь другим коллегам.

Школа работает в стесненных экономических условиях, что, безусловно, тормозит процессы информатизации. Проектирование качественной локальной сети в пределах здания школы, требует наличия высокопрофессиональных кадров, специалистов в области администрировании сетей. Выход из создавшейся ситуации, на мой взгляд,  -  участие в национальных проектах, президентских грантах, организации платных образовательных услуг в школе.

В школе существуют трудности интеграции НИТ в образовательный процесс. Хотелось, чтобы больше проводилось интегрированных уроков с использованием ИКТ. На мой взгляд, вовлечение учителей в процесс информатизации проходит низкими темпами. Это связано с объективными причинами, об этом уже говорилось. В частности, в методической литературе вопросы содержания образовательных методик с использованием ИТ практически не затрагиваются. Возможно, между традиционной устоявшейся практикой преподавания и новыми технологиями существует разрыв. Учителя  зачастую не знают, как методически грамотно включать новые ресурсы в ход урока. В этом направлении организуется работа  на обучающих семинарах. (См. приложение № 4-6, «Семинары для учителей». Педагоги регулярно участвуют в    мастер-классах на базе ММЦ, знакомятся с методикой организации таких уроков с использованием ИКТ.

Внедрение локальной сети в школе создаст предпосылки для создания «интранет» — функционирующую на базе сервера локальную сеть, объединяющую медиатеку, библиотеку, административный корпус, учебную часть, канцелярию и компьютерные классы.

III. Этап. Аналитический. (2007 - 2008 учебный год).

Цель: совершенствование административно-управленческой работы

Задачи:

- Автоматизация административной деятельности;

- Наращивание информационно-технологической базы школы;

- Выработка критериев состояния информатизации школы.

| Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Продолжение работы над внедрением информационных систем «Школа». 2. Сбор сведений, электронная обработка данных, отслеживание результатов обучения 3. Тестирование состояния ИКТ-компетентности школьников, педагогов прошедших курсовую подготовку. 3. Отслеживание пользовательской активности всех участников образовательного процесса. 4. Подведение итогов по основным направлениям информатизации школы. | В течение всего периода апрель, 2008 год По плану ММЦ Май,2008 год Май,2008 год | Марчук Н.В. Завгородняя С.А Марчук Н.В. Симанова Т.П. Завгородняя С.А Ученическое самоуправление. Симанова Т.П. Марчук Н.В. Марчук Н.В. Школьная команда Тараева Т.Н. | - Постепенный перевод процесса управления образовательным учреждением на безбумажную технологию Оценка результатов информатизации Рефлексивный анализ реализации программы, определение деятельности на перспективу. |

Ожидаемые результаты реализации проекта.

- Создание единой образовательной  информационной среды, обеспечивающей доступ учащихся и преподавателей к локальным и сетевым информационным образовательным ресурсам.

- Повышение информационной культуры у всех участников образовательного процесса.

- Поэтапный переход к системе открытого дистанционного образования на основе интерактивных информационных технологий обучения.

- Увеличение количества учителей, внедряющих в учебный процесс НИТ (60-75 % педагогов).

- Увеличение количества учащихся, участвующих в олимпиадах, проектной деятельности,  сетевых проектах. Школьники становятся активными участниками процессов информатизации. Ученики получат равные образовательные возможности для самореализации, ввиду удаленности от города.

- Родители получат возможность изучать сведения об успеваемости по электронным журналам, открытую педагогическую информацию о жизнедеятельности школы через Интернет.

- Создание фонда ЦОР, коллекции учебно-методических материалов, архива образовательных ссылок на ресурсы Интернета.

- Переход образовательного учреждения на хозяйственную самостоятельность, то есть помимо бюджетных средств у него должны быть и внебюджетные, которые  школа зарабатывает дополнительными платными образовательными услугами. Это необходимо для увеличения поступлений в систему ресурсов, для достижения новых результатов, пополнения материально-технической базы

- Внедрение программы  позволит участвовать в грантовых проектах, заработать собственные деньги на развитие учреждения.

- Внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, социально-воспитательную работу современных информационных и коммуникационных технологий. При этом  учителя и администрация получат возможность перейти на безбумажную технологию, оперативно анализировать информацию, представлять в наглядном виде образовательную статистику, получать через Интернет новые нормативные документы.

Заключение.

Внедрение данной программы позволит создать реальные предпосылки для повышения качества образовательного процесса на основе создания единой информационной среды. Уместно определить, что же понимается под качеством образования в педагогической литературе? Термин «качество образовательного процесса» трактуется по-разному. Так В.П.Полонский  под качеством образования выпускников понимает определенный уровень знаний, умений и, умственного, физического и нравственного, развития, которого достигли выпускники. (Словарь понятий и терминов по законодательству Р.Ф. об образовании М.1995).

В словаре – справочнике «Внутришкольное управление» (М.,1998  А.М.Моисеев) понятие «качество образования в школе» определяется как совокупность существующих свойств и характеристик результатов образования, способных удовлетворить самих школьников, общество, заказчиков на образование.

Хотелось бы отметить, какие «подводные камни» возможны на пути реализации программы.

Возможные риски.

1.Информатизации школы —   процесс достаточно  сложный, требующий финансовых вложений. При отсутствии финансов, например, на проектирование локальной сети, выпадают важные стратегические этапы реализации программы. В статье «Развитие территориальной системы образования» указывается на целый ряд новых функций, среди которых организация внебюджетной деятельности учреждения.[9] Именно привлечение дополнительных ресурсов необходимое условие для развития процессов информатизации.

2. Проект информатизации — это коллективный, творческий труд всего учебного заведения, так как реализовывать и решать задачи, которые будут заложены в Программу, придется не только школьной команде, но и всему коллективу учебного заведения. Вероятно, найдутся педагоги, которые будут препятствовать этим процессам, в связи с увеличением объема работы, функциональных обязанностей, специальной подготовки работы в цифровых средах.

3.В программе должен быть заинтересован руководитель учреждения, который призван сфокусировать интересы и объединить усилия для достижения общей цели.

4. Существующее типовое штатное расписание затрудняет полноценное внедрение программы. Необходимо введение дополнительных должностей, таких как заместитель директора по информатизации и т.д.

5.Возможно снижение  показателей  здоровья участников образовательного процесса.

Список литературы.

1. Проект ИСО.

2.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Под редакцией  Е.С.Полат, М.В.Моисеева, А.Е.Петрова.

Москва. Издательский центр «Академия», 2002-272 с.

3. Сайков Б.П.Организация информационного пространства образовательного учреждения: практическое руководство.

Москва. Издательство «Бином. Лаборатория знаний»,2005 год,408 с

4. Модернизация образовательного процесса в начальной, основной и старшей школе: варианты решения. Под редакцией Каспржак А.Г., Иванова Л.Ф., Митрофанов К.Г., Поливанова Е.Н.,НФПК, Москва, 2003-1009с.

5. Проект «Информатизация системы образования» НФПК,68с.

6. Swot-анализ процессов информатизации. Учительская газета № 34.

7. Поурочные разработки. А.X. Шелепаева Учебно-методическое

Издание Москва, 2005 год-283 с.

8. «Развитие территориальной системы образования» Учительская газета №9, с.15

9. Рекомендации методистам РКЦ по работе со школьными    командами.

Обучение и Интернет-технологии.  Уваров А. Ю.  Вопросы Интернет                  образования. №7, 2002 г.

10. Методист № 3, 2006 год – с.25 Рекомендации по организации работы учреждения общего образования с использованием метода проектов.

11. Методист №5, 2005 – с.53

Интернет-ресурсы:

[Полат Е.С. Метод проектов.]

http://www.edu.ru

http://informika.ru

http: // www.perm.ru